# PLANO COMPLETO

## Setup, Implementação e Publicação — Site TW Consulting

Versão: 1.0

Data: 20 de maio de 2026

Escopo: Fase 0 (Setup) + Fase 1 (7d) + Fase 2 (14d) + Fase 3 (21d)

Esforço Total: 45-60 horas em 30 dias

Target: Score 7.8 → 9.5/10

## 🎯 Workflow Padrão (Usado em Cada Task)

Antes de começar qualquer tarefa, você seguirá este fluxo:

Solicitação: Você pede a implementação

Edição Local: Edito arquivos em /CLIENTES/Site TW/Public/

Avaliação: Você abre em navegadores (desktop + mobile)

Aprovação: Aprova ou solicita ajustes

Deploy: git push origin main

Live: Netlify auto-deploys em 1-2 minutos

## 📋 FASE 0: Confirmação de Setup (1 dia)

Antes de iniciar tarefas, confirme que temos tudo pronto. Checklist:

GitHub: repositório acessível, qual branch (main/production)?

Netlify: conectado ao GitHub, auto-deploy ativo

Credenciais Git: SSH key ou GitHub CLI configurados

Pasta Local: /CLIENTES/Site TW/ com Git inicializado

Navegadores: Firefox, Chrome, Safari mobile para testes

Formspree: conta criada em https://formspree.io

Zapier: conta criada em https://zapier.com

GA4: property criada em https://analytics.google.com

## 🔴 FASE 1: Crítico — 7 Dias (21-27 de Maio)

Objetivo: Ativar geração de leads, melhorar mobile UX, qualificar CTA, otimizar performance

### Tarefa 1.1: Mobile Responsividade — 2-3h

Prioridade: 🔴 CRÍTICA

Impacto: +15-20% sessões mobile, -30% bounce

Problema: Padding 120px não reduz em <768px, nav hambúrguer inativo, pillar-table quebra em <480px

Arquivos a Editar: Public/index.html (CSS + nav)

Mudanças-Chave:

Adicionar media query para padding em <768px (--section-padding: 64px)

Ativar nav hambúrguer em <900px (display: flex)

Pillar-table: converter para 1-coluna em <480px

H1 clamp ajustar mínimo (28px em mobile)

Validação: Testar em iOS Safari + Android Chrome, padding balanceado, hamburger funciona, pillar-table 1-col

Commit: Feat: mobile UX polish — reduce padding, activate hamburger <900px, 1-col pillar

### Tarefa 1.2: Form + Formspree + Zapier — 4-6h

Prioridade: 🔴 CRÍTICA

Impacto: +100% leads capturados, automação Slack + Sheets + Email

Problema: Form HTML existe, mas zero integração backend

Arquivos a Editar: Public/index.html (atualizar action do form)

Mudanças-Chave:

Criar Formspree form em https://formspree.io

Atualizar form action: https://formspree.io/f/YOUR_FORM_ID

Configurar Zapier: trigger Formspree → Actions (Slack, Sheets, Email, Calendar)

Adicionar auto-resposta (template pronto no plano)

Validação: Preencher form → Formspree redireciona → mensagem Slack recebida → linha Sheets criada → email resposta enviado

Commit: Feat: integrate Formspree + Zapier — Slack alerts, Sheets logging, email auto-reply

### Tarefa 1.3: CTA Qualification — 1h

Prioridade: 🔴 CRÍTICA

Impacto: +8-12% conversion rate

Problema: CTA genérica "Conversar com um sócio" não qualifica intenção

Mudanças-Chave:

CTA principal: "Marcar diagnóstico executivo" (ao invés de "Conversar")

Adicionar subtitle: "30 min com um sócio para entender seu desafio"

Fortalecer copy do Hero: "Quando o desafio exige sócios sêniores no dia a dia..."

Commit: Feat: qualify CTA — "Marcar diagnóstico" + 30min subtitle

### Tarefa 1.4: Lighthouse Optimization — 3-4h

Prioridade: 🔴 CRÍTICA

Impacto: +20% velocidade, ≥85 mobile/≥90 desktop

Objetivo: Audit Lighthouse em produção, identificar gaps, otimizar

Mudanças-Chave:

Font-display=swap para reduzir CLS

Lazy-load imagens (loading="lazy" + decoding="async")

Especificar width/height em imagens (evita layout shift)

Scripts não-críticos com defer

Validação: PageSpeed Insights: mobile ≥85, desktop ≥90

Checkpoint Fase 1 (27 maio): Mobile bounce <35%, form >1/dia, Lighthouse ≥85/90

## 📅 Calendário Simplificado

Fase 0 (Setup): 20 maio

Fase 1 (Crítico): 21-27 maio — 4 tarefas, 10-14h

Checkpoint: 27 maio

Fase 2 (Otimização): 28 jun a 10 jun — 3 tarefas, 11-15h

Checkpoint: 10 junho

Fase 3 (Conteúdo): 11-30 junho — 3 tarefas, 18-25h

Final: 30 junho — Score 7.8 → 9.5/10

---

Documento criado: 20 de maio de 2026

Próxima revisão: Após Checkpoint Fase 1 (27 maio)