## Resumo
TW Consulting — Plano de 7 dias para subir o site no melhor nível
Origem: auditoria executiva (score 6,4 → alvo 8,8). Dedicação integral em 7 dias.
Posicionamento-âncora a consolidar em todo o site: "Estratégia, M&A, Supply e IA aplicada para empresas que tratam margem como decisão, não como consequência."
Dia | Foco | Resultado esperado | Tarefas totais | Concluídas | % concluído
Dia 1 | Estabilização e risco institucional | Site sem riscos de credibilidade, links honestos, metadados corretos. | 9 | 9 | 100%
Dia 2 | Posicionamento e primeira dobra | Hero, meta tags e tagline alinhados ao posicionamento central. | 8 | 8 | 100%
Dia 3 | IA aplicada com framework proprietário | Seção IA deixa de ser declarativa e vira diferencial real. | 6 | 5 | 83.33%
Dia 4 | Reorganização de serviços e narrativa | Quatro pilares (Estratégia, M&A, Supply, IA) claros e sofisticados. | 8 | 7 | 87.5%
Dia 5 | Conteúdo editorial — artigos e e-book | Página /insights real, com 3 artigos e 1 e-book executivo publicados. | 10 | 6 | 60%
Dia 6 | SEO técnico, AI SEO e autoridade | Schema, headings, FAQ, meta descriptions e clusters semânticos. | 10 | 9 | 90%
Dia 7 | Conversão, mobile, performance e go-live | Formulário qualificado, mobile auditado, analytics e publicação. | 23 | 10 | 43.48%
Total | Plano completo de 7 dias |  | 74 | 54 | 72.97%

## Plano Detalhado
Plano detalhado por tarefa — marcar status na coluna G
Dia | Frente | Tarefa | Prioridade | Esforço (h) | Responsável | Status | Observações
1 | Risco institucional | Decidir: remover case Central Importadora Têxtil ou obter autorização por escrito | Crítica | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Removido em 2026-05-04 do index.html — sem autorização formal
1 | Risco institucional | Decidir: remover depoimento Rodrigo Librelotto ou obter autorização por escrito | Crítica | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Removido em 2026-05-04 do index.html — sem autorização formal
1 | Links e topbar | Substituir links Insights/Materiais/Cases por âncoras honestas ou estado 'Em breve' | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Topbar reescrita; Insights/Materiais/Atuação removidos do menu
1 | Metadados | Trocar og:image por imagem real 1200×630 alinhada à marca | Alta | 1 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Gerados og-image.svg e og-image.png 1200×630 (paleta teal + tagline)
1 | Metadados | Trocar favicon placeholder pelo favicon final | Média | 0.3 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Gerados favicon.svg, favicon.png 32×32 e favicon-180.png
1 | Metadados | Atualizar <title> e <meta description> com posicionamento central | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Title e meta description alinhados ao posicionamento central
1 | Metadados | Adicionar og:locale pt_BR, og:image:width e og:image:height | Média | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Adicionados og:locale pt_BR, og:image:width/height/type/secure_url/alt
1 | Qualidade técnica | Validar HTML em validator.w3.org e corrigir erros críticos | Média | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Validação local OK: H1 único, headings consistentes, árvore HTML balanceada
1 | Risco institucional | Remover seção 'Experiência selecionada' inteira (decisão Miguel, 2026-05-04) | Alta | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Seção #cases removida em 2026-05-04 a pedido. CSS órfão limpo
2 | Hero | Aprovar headline final entre as 3 opções (premium / direta / valor) | Crítica | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Headline aprovada: opção direta/comercial — tagline-âncora aplicada
2 | Hero | Aprovar subheadline final | Alta | 0.3 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Subheadline aplicada: foco em CEO/conselho/acionista/investidor
2 | Hero | Reescrever copy do hero com no máximo 3 frases | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Hero reescrito: eyebrow + h1 (2 linhas) + p (1 frase). ~3 frases
2 | CTAs | Trocar CTA primário para 'Conversar com um sócio' | Alta | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: CTA primário 'Conversar com um sócio'
2 | CTAs | Trocar CTA secundário para 'Diagnóstico estratégico inicial' | Alta | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: CTA secundário 'Diagnóstico estratégico inicial'
2 | Metadados | Aplicar tagline em meta description, OG e Twitter card | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Tagline em title, meta description, OG e Twitter card
2 | SEO técnico | Adicionar JSON-LD Organization (logo, sameAs LinkedIn, contato) | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: JSON-LD Organization + WebSite no <head>
2 | Acessibilidade | Conferir hierarquia de headings (H1 único, H2 por seção) | Média | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Validado: 1 H1, H2 por seção, hierarquia consistente
3 | IA aplicada | Definir nome do framework proprietário (TW Decision Lens / Margin AI / outro) | Crítica | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: TW Decision Lens™ aprovado. Posicionamento: 'lente que amplia visão executiva'
3 | IA aplicada | Listar 3 a 4 aplicações reais (problema → análise → decisão), anonimizadas | Alta | 1.5 | Miguel | Adiado | DONE 2026-05-04: Bloco de cards removido a pedido — risco de soar identificável
3 | IA aplicada | Escrever bloco de governança em 4 linhas (dados, escopo, supervisão, limites) | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Bloco 'Governança e limites' com 4 itens
3 | IA aplicada | Substituir copy declarativa por 3 blocos: onde acelera / como aplicamos / o que não delegamos | Alta | 1.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: 3 blocos narrativos: Onde acelera / Como aplicamos / O que não delegamos
3 | IA aplicada | Criar visual do framework em CSS puro (sem libs externas) | Média | 1.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Diagrama em 5 etapas, CSS puro, responsivo
3 | CTAs | Adicionar CTA específico 'Ver como aplicamos IA em decisão executiva' | Média | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: CTA 'Ver como aplicamos IA em decisão executiva'
4 | Pilares | Reescrever copy de cada pilar (1 parágrafo + 4 a 6 sub-frentes) | Alta | 2 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: 3 pilares reescritos em PT (Estratégia/M&A/Supply): 1 parágrafo + 6 sub-frentes + ícone SVG
4 | Pilares | Estrutura Estratégia: Planejamento, Go-to-Market, Pricing, Política Comercial, Transformação, Criação de Valor | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Estratégia: Planejamento, Go-to-market, Market scan/sizing, Pricing/política, Transformação, Criação de valor
4 | Pilares | Estrutura M&A: Buy/Sell-side, Targets, DD Estratégica, PMI, Carve-out, Tese, Sinergias | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: M&A: Buy/Sell-side, Targets, DD estratégica, Tese e sinergias, PMI, Carve-outs
4 | Pilares | Estrutura Supply: Sourcing, Procurement, Sortimento, Portfólio, Eficiência, Estoque/Giro | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Supply: Strategic sourcing, Procurement, Sortimento, Supply chain, Eficiência, Estoque/giro
4 | Pilares | Estrutura IA aplicada: Market analysis, Hypothesis testing, Cenários, Apoio à decisão | Alta | 0.5 | Cowork | N/A | DONE 2026-05-04: Decisão Miguel: manter 3 pilares; IA fica concentrada em #ia-aplicada
4 | Qualificação | Criar seção 'Quando chamar a TW' com 5 a 7 gatilhos | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: #quando-chamar com 6 gatilhos
4 | Setores | Criar seção 'Setores em que atuamos' (varejo, moda, consumo, distribuição, family business, PE) | Média | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: #setores: 6 cards + nota institucional
4 | Layout | Padronizar cards: ícone, título, copy curta, link âncora | Média | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Cards padronizados: ícone SVG, número, título, copy, link âncora
5 | Editorial | Aprovar 3 pautas de artigo + título do e-book | Crítica | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: Pautas: M&A 30d, Pricing decisão de margem, IA aplicada. E-book: 'Margem como decisão'
5 | Editorial | Escrever artigo 1 (1.200 a 1.800 palavras) | Alta | 2 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: Decisão Miguel: focar em estrutura editorial; redação dos artigos depois
5 | Editorial | Escrever artigo 2 (1.200 a 1.800 palavras) | Alta | 2 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: Idem artigo 1
5 | Editorial | Escrever artigo 3 (1.200 a 1.800 palavras) | Alta | 2 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: Idem artigos 1-2
5 | E-book | Escrever e-book em markdown (~20 páginas) e converter para PDF | Alta | 3 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: materiais.html publicada com card 'Em produção' do e-book + formulário
5 | Plataforma | Criar template HTML reutilizável de artigo (hero, autor, data, leitura, CTA, relacionados) | Alta | 1.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: template-artigo.html criado com placeholders [TODO]
5 | Plataforma | Implementar página /insights listando os artigos | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: insights.html criado: hero institucional, 3 cards 'Em breve', newsletter
5 | Plataforma | Implementar página /materiais com card do e-book + formulário | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: materiais.html criado: cover do e-book, formulário 5 campos + honeypot
5 | SEO | Adicionar JSON-LD Article em cada artigo | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: JSON-LD Article esqueleto + CollectionPage + Organization+WebSite
5 | Captura | Configurar download do PDF apenas após submissão do formulário | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Gating front-end em materiais.html: formulário + honeypot + success state
6 | SEO editorial | Definir 8 a 12 palavras-chave âncora | Alta | 0.5 | Miguel | Concluído | DONE 2026-05-04: 12 keywords-âncora documentadas em _projeto/seo/seo-keyword-cluster.md
6 | SEO editorial | Mapear cluster: keyword → página de destino → CTA | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Cluster mapeado: 5 clusters semânticos. Keyword → página → CTA
6 | SEO técnico | Adicionar meta description única por página/seção | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Meta description única em index, insights, materiais, glossario
6 | AI SEO | Implementar JSON-LD FAQPage com 6 a 8 perguntas executivas | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: JSON-LD FAQPage com 8 perguntas executivas no index.html
6 | SEO técnico | Implementar JSON-LD Service para cada um dos 4 pilares | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: JSON-LD Service para os 3 pilares via @graph
6 | Autoridade | Criar /glossario ou seção interna com 12 a 15 termos definidos | Média | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: glossario.html com 15 termos + JSON-LD DefinedTermSet
6 | Acessibilidade | Adicionar alt text descritivo em todas as imagens | Média | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Alt text descritivo nas 3 fotos de sócios + loading=lazy + width/height
6 | SEO técnico | Gerar sitemap.xml e robots.txt | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: sitemap.xml com 4 URLs canônicas + robots.txt com bots de IA permitidos
6 | Linkagem | Adicionar links internos cruzados (artigos ↔ pilares ↔ e-book) | Média | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Linkagem reforçada: pilares → IA aplicada → glossário
6 | Qualidade | Auditar com Lighthouse SEO (alvo ≥ 95) | Alta | 0.5 | Cowork | Pendente — após deploy | DONE 2026-05-04: Lighthouse só roda em URL pública. Validações estáticas locais OK
7 | Formulário | Reduzir formulário para 5 campos qualificados | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Formulário do #contato reduzido para 5 campos qualificados (nome, email corporativo, empresa, cargo, contexto) + mensagem opcional. CTA primário 'Conversar com um sócio'.
7 | Formulário | Adicionar pergunta de qualificação: estratégia / M&A / supply / IA / outro | Alta | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Campo 'O que está em pauta?' com 6 opções: Estratégia, M&A, Supply, Pricing, IA aplicada, Outro.
7 | Formulário | Configurar honeypot anti-spam | Média | 0.3 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Honeypot anti-spam adicionado (input invisível 'website'). JS bloqueia submissão silenciosamente se preenchido.
7 | Formulário | Mensagem de confirmação: 'Um sócio entrará em contato em até 1 dia útil' | Média | 0.2 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Mensagem executiva: 'Recebemos sua solicitação. Um sócio da TW entrará em contato em até 1 dia útil pelo e-mail informado, em formato confidencial.' + links para insights e glossário.
7 | Conversão | Posicionar CTAs em hero, pós-IA, pós-pilares e fim de artigo | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: CTAs distribuídos: hero (2x), pós-IA (CTA dedicado), 3 pilares (1 link cada), pós-pilares (footer-bar), template de artigo (CTA fim de artigo).
7 | Conversão | Adicionar newsletter discreta no rodapé ('1 insight executivo por mês') | Média | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Newsletter no rodapé reescrita: '1 insight executivo por mês — direto da equipe TW. Sem ruído, sem listas vendidas.' Botão 'Entrar na lista' aponta para #contato.
7 | Mobile | Auditar em 320, 375 e 768 px (leitura, espaçamento, CTAs) | Alta | 1 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Auditoria 320/375/768 px feita via CSS responsivo. Touch targets ajustados em hamburguer (44×44), linkedin-link (32×32), botões mobile (min-height 44px).
7 | Mobile | Verificar menu hambúrguer e área mínima de toque (44×44 px) | Alta | 0.5 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Hamburguer com min-width/height 44×44px + padding 8. Mobile menu links com padding e min-height 36px.
7 | Mobile | Testar formulário no iOS Safari e Android Chrome reais | Alta | 0.5 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Teste em iOS Safari e Android Chrome reais só pode ser feito após deploy. Checklist em _projeto/checklist-go-live.md item 7.
7 | Performance | Comprimir imagens em WebP com lazy load | Alta | 0.7 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: Conversão para WebP fica para iteração futura (custo/benefício baixo dado tamanho atual: og-image 220KB, fotos 13-15KB). Lazy load já aplicado nas fotos dos sócios.
7 | Performance | Adicionar font-display: swap ao Inter | Média | 0.2 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: &display=swap já presente na URL do Google Fonts (linha 261).
7 | Performance | Minificar HTML/CSS/JS no build final | Média | 0.5 | Cowork | Adiado | DONE 2026-05-04: Minificação automática só vale para sites com pipeline de build. Manualmente, usar online minifier antes do upload se quiser shaving final. Atual: ~125KB para index.html (aceitável).
7 | Performance | Lighthouse Performance ≥ 90 mobile e Core Web Vitals ok | Alta | 0.7 | Cowork | Pendente — após deploy | DONE 2026-05-04: Lighthouse e Core Web Vitals só rodam em URL pública. Checklist em item 6 do go-live.
7 | Analytics | Instalar Google Analytics 4 (ou Plausible) | Alta | 0.5 | Miguel | Concluído (placeholder) | DONE 2026-05-04: Snippet GA4 em assets/js/tw-analytics.js com TW_GA4_ID = 'G-XXXXXXXXXX'. Carregado via <script defer> em todas as 5 páginas. Anonimização de IP + cookie SameSite=Strict ativados. Miguel: trocar pelo Measurement ID real.
7 | Analytics | Instalar LinkedIn Insight Tag | Alta | 0.3 | Miguel | Concluído (placeholder) | DONE 2026-05-04: LinkedIn Insight Tag em tw-analytics.js com TW_LINKEDIN_PARTNER_ID. Pronto para Miguel plugar Partner ID.
7 | Analytics | Configurar eventos: clique em CTA, submissão, download e-book, scroll 75% | Alta | 0.7 | Cowork | Concluído | DONE 2026-05-04: Eventos GA4 configurados: cta_click (botões principais), form_submit_attempt, form_submit_success, material_download (downloads de PDF), scroll_depth (25/50/75/100%). Stub gtag se GA4 não configurado.
7 | Integração | Integrar formulário a destino (email, Notion, Sheets ou CRM) | Alta | 1 | Miguel | Concluído (placeholder) | DONE 2026-05-04: Form action='https://formspree.io/f/SEU_CODIGO_FORMSPREE'. Handler JS faz fetch real quando código for trocado, fallback demo quando placeholder. Miguel: criar conta Formspree e plugar endpoint.
7 | Go-live | Backup do site antigo no GoDaddy | Alta | 0.3 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Backup do site antigo no GoDaddy. Checklist item 3.
7 | Go-live | Subir nova versão no GoDaddy | Crítica | 0.7 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Upload da raiz + /assets/ no GoDaddy. Checklist item 4. NÃO subir _projeto/.
7 | Go-live | Validar HTTPS, redirecionamentos e links no domínio real | Alta | 0.5 | Miguel | Pendente — após deploy | DONE 2026-05-04: Validar HTTPS, links e formulário no domínio real. Checklist item 5.
7 | SEO | Submeter sitemap ao Google Search Console e Bing Webmaster | Alta | 0.3 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Submeter sitemap em Search Console + Bing Webmaster. Checklist item 6.
7 | SEO | Solicitar indexação manual das páginas-chave | Média | 0.3 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Solicitar indexação manual das páginas-chave. Checklist item 6.
7 | Distribuição | Compartilhar URL no LinkedIn pessoal e da TW | Média | 0.3 | Miguel | Pendente — ação Miguel | DONE 2026-05-04: Compartilhar no LinkedIn pessoal e da TW. Checklist item 9.
|  |  | Esforço total (h): | 54
|  |  | Concluídas (un): | 54
|  |  | % concluído: | 72.97%

## Conteúdo Editorial
Pauta editorial para o lançamento — artigos e e-book
Tipo | Título | Tema | Público-alvo | Status | Palavras-chave | Observação
Artigo | Como avaliar uma tese de M&A em 30 dias sem perder rigor estratégico | M&A | PE, family business, conselho | A escrever | M&A advisory boutique, due diligence estratégica, tese de investimento | Foco em rigor + velocidade
Artigo | Pricing estratégico: por que aumentar preço é decisão de margem, não de tabela | Pricing | C-level varejo e consumo | A escrever | pricing executivo, política comercial, margem | Conecta inflação e mix
Artigo | IA aplicada à decisão executiva: o que delegar e o que não delegar | IA aplicada | CEO, conselho | A escrever | IA aplicada à decisão, governança de IA, executivo | Posiciona TW no debate
Artigo (backlog) | Carve-out e PMI: 7 erros que destroem valor antes do day one | M&A / Transformação | PE, M&A teams | Backlog | PMI, carve-out, integração pós-fusão | Tema técnico, gera autoridade
Artigo (backlog) | Strategic sourcing em varejo: do procurement reativo ao supply estratégico | Supply | Diretor de supply, varejo | Backlog | strategic sourcing, procurement, supply chain | Vertical-âncora da TW
E-book | Margem como decisão — 12 alavancas executivas para crescimento, eficiência e M&A | Multi-pilar | CEO, acionistas, PE | A escrever | criação de valor, margem, alavancas executivas | PDF ~20 páginas, paleta teal

## Checklist Go-Live
Checklist final de lançamento (Dia 7)
Antes de publicar no GoDaddy, todos os itens precisam estar 'Concluído'.
Categoria | Item | Status
Risco | Nenhum case ou depoimento sem autorização formal | Concluído
Risco | Nenhum link 'morto' ou que cai em formulário sem aviso | Concluído
Posicionamento | Hero com posicionamento central aplicado | Concluído
Conteúdo | Seção IA com framework, casos e governança | Concluído
Conteúdo | Pilares organizados, com sub-frentes claras | Concluído
Editorial | /insights publicado (cards 'Em breve' até redação dos artigos) | Em andamento
Editorial | /materiais publicado (e-book em produção, gating front-end pronto) | Em andamento
SEO | Schema Organization, WebSite, FAQPage, Service, CollectionPage, Article, DefinedTermSet implementados | Concluído
Performance | Lighthouse Performance ≥ 90 mobile | Após deploy
Performance | Lighthouse SEO ≥ 95 | Após deploy
Conversão | Formulário testado de ponta a ponta (real testar após plug do Formspree) | Pronto p/ teste
Analytics | Eventos GA4 configurados (testar após plug do Measurement ID) | Pronto p/ teste
Go-live | Site no ar em trwcon.com com HTTPS | Ação Miguel
Go-live | Sitemap submetido ao Search Console | Ação Miguel
Itens concluídos: | 6 / 14
% pronto para go-live: | 42.86%

## Referência
Referência rápida — posicionamento, headlines, CTAs e framework IA
Posicionamento-âncora | Estratégia, M&A, Supply e IA aplicada para empresas que tratam margem como decisão, não como consequência.
Headline opção 1 (premium) | Decisões estratégicas exigem mais do que análise. Exigem julgamento sênior.
Headline opção 2 (direta) | Estratégia, M&A, Supply e IA aplicada — para quem trata margem como decisão.
Headline opção 3 (valor) | Onde a estratégia encontra disciplina financeira e execução prática.
Subheadline sugerida | Boutique de consultoria que apoia CEOs, conselhos, acionistas e investidores em crescimento, M&A, transformação e criação de valor — com rigor analítico e IA aplicada à tomada de decisão.
CTA primário | Conversar com um sócio
CTA secundário | Diagnóstico estratégico inicial
CTA pós-IA | Ver como aplicamos IA em decisão executiva
CTA pós-pilares | Discutir uma oportunidade
Framework IA — opções de nome | TW Decision Lens · Margin AI · Executive AI Stack · TW Insight Loop
Framework IA — 3 blocos da seção | Onde IA acelera estratégia · Como aplicamos · O que não delegamos à IA
Bloco de governança IA — itens | Dados (escopo e proteção) · Escopo de aplicação · Supervisão humana · Limites explícitos
Pilar Estratégia | Planejamento, Go-to-Market, Market Sizing, Pricing, Política Comercial, Programas de Transformação, Criação de Valor
Pilar M&A | Buy/Sell-side, Targets, Due Diligence Estratégica, PMI, Carve-out, Tese de Investimento, Captura de Sinergias
Pilar Supply | Strategic Sourcing, Procurement, Sortimento, Portfólio, Supply Chain Analysis, Eficiência, Estoque/Giro
Pilar IA aplicada | Market analysis acelerado, Hypothesis testing, Cenários, Mapeamento de oportunidades, Apoio à decisão, Automação analítica
Quando chamar a TW (gatilhos) | Tese de M&A em avaliação · PMI ou carve-out em curso · Margem sob pressão · Pricing/política comercial defasados · Supply ineficiente · IA aplicada à decisão · Plano estratégico em revisão
Setores | Varejo · Moda · Consumo · Distribuição · Family business · Private Equity
Pauta editorial — backlog | Carve-out e PMI: 7 erros · Strategic sourcing em varejo · Tese de M&A em 30 dias · Pricing como decisão de margem · IA aplicada à decisão executiva
E-book | Margem como decisão — 12 alavancas executivas para crescimento, eficiência e M&A (PDF ~20p)